## Work Breakdown Structure
Work Breakdown Structure (WBS)
No. | Kegiatan / Activities | Durasi | Mulai | Selesai
1. | Analisa dan Desain Sistem | 3 Minggu | 2023-09-25 | 2023-10-09
1.1 | Melakukan wawancara kepada client | 7 hari | 2023-09-25 | 31/09/2023
1.2 | Membuat Struktur Navigasi Website | 7 hari | 2023-10-01 | 2023-10-08
1.3 | Dokumentasi analisa & desain sistem | 7 hari | 2023-10-09 | 2023-10-15
2. | Desain Aplikasi | 4 Minggu | 2023-10-16 | 2023-11-06
2.1 | Merancang Sistem pada website | 14 Hari | 2023-10-16 | 2023-10-30
2.2 | Merancang Tampilan Design Website | 14 Hari | 2023-10-31 | 2023-11-06
3. | Programming | 5 Minggu | 2023-11-06 | 2023-12-11
3.1 | Programming (BE & FE) | 28 hari | 2023-11-06 | 2023-12-04
3.2 | Dokumentasi Program | 7 hari | 2023-12-04 | 2023-12-11
4. | Testing Program | 1 Minggu | 2023-12-11 | 2023-12-18
4.1 | Melakukan testing terhadap program | 4 hari | 2023-12-11 | 2023-12-14
4.2 | Dokumentasi Testing Program | 3 hari | 2023-12-14 | 2013-12-18
5. | Maintenance | 1 Minggu | 2023-12-18 | 2023-12-25
5.1 | Pemeliharaan Sistem | 7 hari | 2023-12-18 | 2023-12-25

## GAN CHART
Penjadwalan GAN CHART
Kegiatan / Activities
| September | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember | Januari
| M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
Analisis & Desain Sistem | bar: September M0 to Oktober M4
Desain Aplikasi | bar: Oktober M4 to November M7
Programming | bar: November M7 to Januari M12
Testing Program | bar: Januari M12 to Januari M13
Maintance | bar: Januari M13 to Januari M14